## X0
X0 | [5 empty] | Næste møde | 14. september 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Ole | Opgave 1 | Høj | I gang | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 50%
Michael | Opgave 2 | Høj | Fuldført | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 100%
Ulla | Opgave 3 | Normal | Fuldført | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 100% | Afventer afdeling 7
Morten | Opgave 4 | Normal

## X1
X1 | [5 empty] | Næste møde | 31. oktober 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Anders | Opgave 5 | Høj | I gang | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 75%
Jens | Opgave 6 | Normal | I gang | 2023-07-01 | 2023-09-30
Bente | Opgave 7 | Høj | I gang | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 50%
Michael | Opgave 8 | Høj | I gang | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 25%

## X2
X2 | [5 empty] | Næste møde | 24. oktober 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Ole | Opgave 9 | Normal | Fuldført | 2023-09-05 | 2023-10-31 | 100%
Morten | Opgave 10 | Normal | Fuldført | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 100%
Jens | Opgave 11 | Normal | I gang | 2023-04-01 | 2024-06-30 | 50%
Birte | Opgave 12 | Normal | I gang | 2023-09-14 | 2023-10-15 | 50%

## X3
X3 | [5 empty] | Næste møde | 21. november 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Michael | Opgave 13 | Normal | I gang | 2023-09-06 | 2023-10-31 | 25%
Hans | Opgave 14 | Høj | I gang | 2023-09-09 | 2023-10-31 | 75%
Frederik | Opgave 15 | Høj | I gang | 2023-08-08 | 2023-10-31 | 75%
Ulla | Opgave 16 | Høj | I gang | 2023-08-08 | 2023-10-31 | 50% | Problemer med leverandøren

## X4
X4 | [5 empty] | Næste møde | 14. september 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Claus | Opgave 17 | Normal | I gang | 2023-09-20 | 2023-10-15 | 50%
Birte | Opgave 18 | Høj | Ikke startet |  |  | 0%
Jens | Opgave 19 | Normal |  |  |  | 0%
Ole | Opgave 20 | Normal | I gang | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 25%

## X5
X5 | [5 empty] | Næste møde | 26. september 2023
OPS-nr.
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Anders | Opgave 21
Michael | Opgave 22
Birte | Opgave 23
Jens | Opgave 24

## X6
X6 | [5 empty] | Næste møde | 9. oktober 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Lars S | IP overblik | Høj | Fuldført | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 100% | DONE
Claus | Opgave 25 | Høj | I gang | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 50%
Hans | Opgave 26 | Normal | I gang | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 75%
Ulla | Opgave 27 | Normal | I gang | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 75% | Vi er bagud med leverancen
Peter | Opgave 28 | Høj | I gang | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 50%
Lars S | Patching af nyeste WING software på øvrige servere (alle 3) | Normal | Fuldført | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 100%
Sten | Forslag til navngivning af brugere (eksterne / projektgrupper / systemkonti) / Lars S booker et møde til drøftelse af dette | Normal | Fuldført | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 100% | DONE
Mads | Standardbreve/mails formuleres og excel-ark etableres |  | Fuldført |  |  | 100% | DONE
Sten | SIT-FTP0002 skal nedlægges | Normal | Fuldført | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 100% | DONE
Jan P | SIT-FTP003 er vores nye testserver og skal patches med ny version |  | Fuldført | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 100% | DONE
Mads | Udarbejdelse af KB-Artikel til Servicedesk (FAQ) |  | Fuldført |  |  | 100% | DONE

## X7
X7 | [5 empty] | Næste møde | 28. september 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Michael | Opgave 29
Anders | Opgave 30
Claus | Opgave 31
Bente | Opgave 32

## X8
X8 | [5 empty] | Næste møde | 10. oktober 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Hans | Opgave 33 | Høj | I gang | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 25%
Morten | Opgave 34 | Normal | I gang | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 25%
Frederik | Opgave 35 | Normal | I gang | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 75%
Peter | Opgave 36

## X9
X9 | [5 empty] | Næste møde | 28. september 2023
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER
Peter | Opgave 37 | Normal | Ikke startet |  |  | 0%
Morten | Opgave 38 | Normal | Ikke startet |  |  | 0%
Birte | Opgave 39 | Normal | I gang | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 25%
Ulla | Opgave 40 | Normal | I gang | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 75% | Forventes færdig til tiden

## Medarbejder
Navne
Anders
Vælg person | Ole | [6 empty] | Claus
Hans
Ansvarlig | Opgave | PRIORITET | STATUS | START | SLUT | % FÆRDIG | BEMÆRKNINGER | Ole
Morten
Jens
Birte
Frederik
Bente
Peter
Ulla
Michael
I celle B2 skal medarbejderen så kunne vælge sit eget navn og så skal personen kunne se alle de opgaver vedkommende har på tværs alle ark (X0 - X9), som vist nedenfor:
Jeg har valgt Ulla i nedenstående eksempel og al de felter nedenfor markeret med grøn baggrund skal så vises i A6 til H9, så Ulla hurtig kan se hvilke opgaver hun har på tværs af alle disse 10 ark og ikke skal gå dem igennem enkeltvis
Ulla | Opgave 3 | Normal | Fuldført | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 100% | Afventer afdeling 7 | Taget fra X0 arket
Ulla | Opgave 16 | Høj | I gang | 2023-08-08 | 2023-10-31 | 50% | Problemer med leverandøren | Taget fra X3 arket
Ulla | Opgave 27 | Normal | I gang | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 75% | Vi er bagud med leverancen | Taget fra X6 arket
Ulla | Opgave 40 | Normal | I gang | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 75% | Forventes færdig til tiden | Taget fra X9 arket